## Лист1
[7 empty] | 2026 | [31 empty] | 2027
Пайплайн | N пп | код модуля | Имя модуля | Описание | Вход | Выход | апр |  | май |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сент |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | янв |  | фев |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май
[7 empty] | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4
Бакэнд, плагины | 1 | S23 | Бакэнд | Бакенд системы | bar: апр 3
| 2 | S24 | Оркестратор | Оркестратор системы | bar: апр 3
| 4 | S25 | Фронт модулей | Настройка системы модулей-плагинов | bar: апр 3
Сравнение (в том числе упаковок) | 1 | S1 | Фронт стартовое | Загрузка документов и старт пайплайна | 2 документа | Старт пайплайна | bar: апр 4 to май 3
| 2 | S46 | Получение НСИ, док | bar: август 4
| 3 | S2 | Сравнение | Сравнение документов | 2 документа | Json-различия | bar: апр 4 to май 3
| 4 | S3 | Фронт сравнения | Отображение результатов сравнения | 2 документа, Json-различия | запуск генерации отчета | bar: апр 4 to май 3
| 5 | S4 | Отчет | Генерация отчета в docx | шаблон, значения полей | docx | bar: март 2
Анализ-проверка документа на корректность | 1 | S5 | Фронт стартовое | Загрузка документов и старт пайплайна | 1 документа | Старт пайплайна | bar: май 4
| 2 | S46 | Получение НСИ, док | bar: август 4
| 3 | S6 | Парсинг | Разбиение документа на блоки | Документ | Json-блоки | bar: май 4 to июнь 2
| 4 | S7 | Фронт парсинга | Отображение блоков на документе | Документ. Json-блоки | Ок либо корректировка | bar: июнь 1 to июнь 2
| 5 | S8 | Тэгирование | Тегирование блоков | Json-блоки | Json-блоки с тэгами | bar: июнь 3
| 6 | S9 | Фронт тегирования | Отображение тэгов и блоков на документе | Документ. Json-бл тэг | Ок либо корректировка | bar: июнь 3
| 7 | S28 | Фронт настройки правил | bar: июнь 4 to июль 1
| 8 | S31 | Хранение правил | bar: июнь 4 to июль 1
| 9 | S10 | Получение правил | Правила стат ОХЛП и ЛВ, дин ПУР и НД | Json-блоки, параметры | список правил | bar: июнь 4 to июль 1
| 10 | S11 | Фронт правил | Отображение правил документов | список правил | Ок либо корректировка | bar: июль 2 to июль 3
| 11 | S12 | Проверка правил | Проверка документа на правила | Json-блоки с тэгами, правила | Список рез проверки | bar: июль 2 to июль 3
| 12 | S13 | Фронт проверки | Отображение результатов проверки | Документ, рез проверки | Ок либо корректировка | bar: июль 2 to июль 3
| 13 | S4 | Отчет | Генерация отчета в docx | шаблон, значения полей | docx | bar: март 2
Подготовка поиска | 1 | S46 | Получение НСИ, док | Список, удаление+добавление | bar: август 3 to август 4
| 2 | S33 | Фронт векторизации | bar: август 3 to август 4
| 3 | S21 | Страничная Векторизация | Простая векторизация | Изображения страниц | Мульт вектора | bar: август 3 to август 4
Поиск (семантический) | 1 | S14 | Фронт стартовое | ввод вопроса и старт поиска | параметры | запрос | bar: сент 1 to сент 2
| 2 | S15 | Ретривер | получение векторов по запросу | запрос | Список векторов, якоря | bar: сент 1 to сент 2
| 3 | S16 | Реранкер | отбор топ-н векторов | Вектора, якоря, и документы | Топ-н Сорт страницы | bar: сент 1 to сент 2
| 4 | S45 | Перевод | bar: янв 2
| 5 | S17 | Генерация ответа | генерация итогового ответа нейросетью | Топ-н Сорт страницы | Ответ | bar: сент 3 to сент 4
| 6 | S18 | Фронт ответа | отображение ответа | Ответ | bar: сент 3 to сент 4
Сверка дженерика с оригиналом | 1 | S19 | Фронт стартовое | загрузка док, старт пайплайна | дженерик и оригинал | Старт пайплайна | bar: декабрь 1
| 2 | S46 | Получение НСИ, док | bar: декабрь 1
| 3 | S6 | Парсинг | Разбиение документа на блоки | Документ | Json-блоки | bar: декабрь 2
| 4 | S7 | Фронт парсинга | Отображение блоков на документе | Документ. Json-блоки | Ок либо корректировка | bar: декабрь 2
| 5 | S8 | Тэгирование | Тегирование блоков | Json-блоки | Json-блоки с тэгами | bar: декабрь 2
| 6 | S9 | Фронт тегирования | Отображение тэгов и блоков на документе | Док. Json-блок, тег | Ок либо корректировка | bar: декабрь 3 to декабрь 4
| 7 | S45 | Перевод | bar: янв 1 to янв 2
| 8 | S42 | Настройка скраппинга | bar: фев 1 to фев 2
| 9 | S43 | Скраппинг сайтов | bar: фев 3
| 10 | S20 | Получение правил | дин.прав web ПУР, архив НД, ОХЛП, ЛВ | Json-блоки с тэгами | Список правил | bar: фев 3
| 11 | S11 | Фронт правил | Отображение правил документов | список правил | Ок либо корректировка | bar: фев 4
| 12 | S12 | Проверка правил | Проверка документа на правила | Json-блоки с тэгами | Рез проверки | bar: фев 4
| 13 | S13 | Фронт проверки | Отображение результатов проверки | Док, рез проверки | Ок либо корректировка | bar: фев 4
| 14 | S4 | Отчет | Генерация отчета в docx | шаблон, значения полей | docx | bar: март 2
Шаблоны | 1 | S34 | Фронт шаблонов | bar: март 1 to март 2
| 2 | S35 | Функционал шаблонов | bar: март 1 to март 2
Авторизация | 2 | S37 | Настройка Авторизации | bar: октябрь 1 to октябрь 2
| 5 | S26 | Фронт настройки ролей | Роли и права в системе | bar: октябрь 1 to октябрь 2
| 6 | S27 | Функционал ролей | реализация ролей и прав | bar: октябрь 1 to октябрь 2
| 8 | S29 | Фронт журналирования | bar: октябрь 1 to октябрь 2
| 9 | S30 | Функц журналирования | bar: октябрь 1 to октябрь 2
Система | 1 | S44 | Удаление перс.инф | bar: октябрь 3
| 3 | S38 | Логирование, Метрики | bar: октябрь 4
| 4 | S39 | Докер-оркестрация | bar: ноябрь 1
| 5 | S40 | Деплой CI-CD | bar: ноябрь 2
| 6 | S41 | Настройка секретов | bar: ноябрь 3
| 7 | S36 | Архивация баз | bar: ноябрь 4